## Cronograma traspaso EP
CRONOGRAMA TRASPASO EL MORRO - TALCAHUANO
ACTIVIDADES | Plazo | Inicio | Termino
Instrucción Desarrollo BA y BT | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-18
Recopilación antecedentes para traspaso EP | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-20
Elaboración Bases | 30 | 2026-02-21 | 2026-03-23
Revisión Jefaturas | 15 | 2026-03-21 | 2026-04-05
Correcciones | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-22
Tiempo relantizado por tema incendios | 20 | 2026-04-23 | 2026-05-13
Revisión Jefatura | 10 | 2026-05-14 | 2026-05-24
Correcciones | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-30
Correo a jefatura con TR | 2 | 2026-05-31 | 2026-06-02
Correo de Jefatura a EP con invitación | 3 | 2026-06-09 | 2026-06-12
Recepción de consultas | 10 | 2026-06-13 | 2026-06-23
Envío de respuestas | 5 | 2026-06-24 | 2026-06-29
Desarrollo de las propuestas por las E.P. | 30 | 2026-06-30 | 2026-07-30
Ingreso propuestas por.of. De partes | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31
Apertura | 1 | 2026-08-02 | 2026-08-02
Evaluación + acta de selección Eps | 10 | 2026-08-03 | 2026-08-13
Asamblea de selección EP | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-19
Firma carta de compromiso | 10 | 2026-08-20 | 2026-08-30
Resolución selección EP | 20 | 2026-08-31 | 2026-09-20
Elaboración de proyecto para ingreso a banco de proyectos + Mesas de Prefactibilidad con Equipo Banco de proyectos CNT para ajustes a propuesta general | 180 | 2026-09-21 | 2027-03-20
Ingreso a banco de proyectos CPI | 0 | 2027-03-21 | 2027-03-21
Revisión SERVIU | 150 | 2027-03-22 | 2027-08-19
Calificación condicionada | 5 | 2027-08-20 | 2027-08-25
Gestión permisos de edificación | 40 | 2027-08-26 | 2027-10-05
Calificación definitiva | 30 | 2027-10-06 | 2027-11-05
Postulación Proyecto al llamado D.S. 49 | 10 | 2027-11-06 | 2027-11-16
Resolución selección proyecto y asignación de subsidios | 90 | 2027-11-17 | 2028-02-15
Publicación en el Diario Oficial subsidios | 10 | 2028-02-16 | 2028-02-26
Ingreso de Garantias | 15 | 2028-02-27 | 2028-03-13
Firma y Protocolización contrato | 15 | 2028-03-14 | 2028-03-29
Inicio de obras | 540 | 2028-02-27 | 2029-08-20
PLAZO TOTAL | 1278
Formulas:
Inicio = +[Termino, row above]+1
Termino = +[Inicio]+[Plazo]
Termino = +[Inicio]+0